## Cronograma
ID | ID_Padre | Actividad | Duracion | Inicio | Final | T_Optimista | T_Pesimista | Predecesor | Correo_Responsable | Correo_Responsable_2 | Porcentaje | Tipo_Flujo | Incluir
1 | 0 | Campañas | 9.00 | 01/01/2019 | 11/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 90.00 |  | Si
2 | 1 | Planeación de Campaña | 1.00 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 100.00 |  | Si
3 | 2 | Cargar cronograma de actividades en sistema | 0.16 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 |  | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
4 | 2 | Cargar archivos de Productos, clientes y tiendas a participar | 0.16 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 1 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
5 | 2 | Generar y cargar escenarios de estimación | 0.18 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 5 | 10 | 4 | ASolorzanoTapia@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
6 | 2 | Aprobar escenario de estimación | 0.16 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 1 | 3 | 5 | RCamperoPerez@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | Si
7 | 2 | Generar analisis de rentabilidad | 0.16 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 5 | 10 | 6 | JPerezOrtega@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
8 | 2 | Autorizar analisis de rentabilidad | 0.18 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 1 | 5 | 7 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | Si
9 | 1 | Configuración de Sistemas y Colaboración con Logística | 0.50 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 100.00 |  | Si
10 | 9 | Preparar inventario de producto para campaña | 0.16 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 20 | 8 | RCamperoPerez@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
11 | 9 | Generar parametrización en oracle | 0.16 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 5 | 10 | 8 | RCamperoPerez@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
12 | 9 | Generar parametrización en Gran Red | 0.18 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 20 | 8 | RCamperoPerez@ppg.com | egutierrezt@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
13 | 1 | Desarrollo de artes | 1.82 | 02/01/2019 | 04/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 63.64 |  | Si
14 | 13 | Desarrollar Brief creativo | 0.16 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 3 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
15 | 13 | Elaborar propuesta de arte rector | 0.16 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 5 | 25 | 14 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
16 | 13 | Aprobación de arte rector | 0.18 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 5 | 15 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | Si
17 | 13 | Generar propuesta de material POP | 0.16 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 2 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
18 | 13 | Aprobar material POP | 0.16 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 3 | 17 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | Si
19 | 13 | Generar legales de campaña | 0.18 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 2 | 8 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
20 | 13 | Autorizar legales de campaña | 0.16 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 2 | 19 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | Si
21 | 13 | Definir kit de POP de acuerdo a mecánica y productos a comunicar | 0.16 | 03/01/2019 | 2019-01-04 | 1 | 2 | 18 | sadiazb@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
22 | 13 | Desarrollar adaptaciones de artes de POP de acuerdo a mecánica | 0.18 | 03/01/2019 | 2019-01-04 | 2 | 8 | 16 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
23 | 13 | Autorizar artes de POP | 0.16 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 3 | 22 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
24 | 13 | Enviar artes de POP autorizados en alta y PDF | 0.16 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 | 23 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
25 | 1 | Exhibición de tienda | 0.34 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | Si
26 | 25 | Generar guía de colocación y merchandising | 0.18 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 3 | 24 | sadiazb@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
27 | 25 | Aprobación de Guía de Colocación | 0.16 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 26 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
28 | 1 | Administración de POP | 2.50 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | Si
29 | 28 | Solicitud de códigos de POP y kits | 0.16 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 | 21 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
30 | 28 | Entrega de códigos de material POP | 0.18 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 3 | 29 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
31 | 28 | Solicitar cantidad de kit por mecanica y alcance territorial o cliente | 0.16 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 2 | 21 | sadiazb@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
32 | 28 | Enviar tabla con cantidades de kit para generar SI | 0.16 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 4 | 31 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
33 | 28 | Gestionar SI aprobada | 0.18 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 5 | 30 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
34 | 28 | Liberar Orden de compra | 0.16 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 10 | 33 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Actualizar | Si
35 | 28 | Firmar prueba de color | 0.16 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 5 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
36 | 28 | Monitorear Producción y maquila de POP | 0.18 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 12 | 20 | 35 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
37 | 28 | Solicitar alta de precios de POP | 0.16 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 2 | 34 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
38 | 28 | Dar de alta precios de POP | 0.16 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 2 | 37 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
39 | 28 | Confirmar tabla de traspasos | 0.18 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 3 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
40 | 28 | Generar traspasos | 0.16 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 5 | 6 | 35 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
41 | 28 | Enviar archivos para facturación a ejecutivos de ATC | 0.16 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 2 | 35 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
42 | 28 | Facturar a concesionario | 0.18 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 5 | 5 | 48 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
43 | 28 | Entrega de POP a concesionario | 0.16 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 10 | 10 | 42 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
44 | 1 | Comunicación Cliente | 0.66 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | Si
45 | 44 | Generar solicitud de circular | 0.16 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 5 | 22 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
46 | 44 | Generar propuesta de circular | 0.18 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 5 | 27 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
47 | 44 | Autorizar circular | 0.16 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 5 | 46 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
48 | 44 | Publicación de circular | 0.16 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 1 | 47 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
49 | 1 | Roll Out Capacitación | 0.50 | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | Si
50 | 49 | Entregar presentación para promoplanner | 0.18 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 3 | 5 | 8 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
51 | 49 | Generar promoplanner animado y Publicar en Publicomex | 0.16 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 13 | 15 | 50 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
52 | 49 | Generar roll out interno | 0.16 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 50 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
53 | 1 | Comunicación Consumidor | 0.84 | 10/01/2019 | 11/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 20.00 |  | Si
54 | 53 | Generar Propuesta de Pauta Medios de Comunicación | 0.18 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 3 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 100.00 | Archivo | Si
55 | 53 | Aprobar Pauta Medios de Comunicación | 0.16 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 1 | 5 | 54 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
56 | 53 | Gestionar el proceso de Compras para materiales de Amplificación | 0.16 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 5 | 15 | 55 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
57 | 53 | Producir materiales de amplificación | 0.18 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 5 | 15 | 55 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
58 | 53 | Publicar en Publicomex artes de campaña y medios | 0.16 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 1 | 5 | 57 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
59 | 1 | Medios Digitales | 0.84 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | Si
60 | 59 | Generar propuesta de medios Digital | 0.16 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 3 | 5 | 14 | JPerezOrtega@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
61 | 59 | Aprobar propuesta de medios Digitales | 0.18 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 2 | 5 | 60 | ASolorzanoTapia@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
62 | 59 | Generar Materiales digitales | 0.16 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 15 | 20 | 54 | RCamperoPerez@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si
63 | 59 | Aprobar materiales digitales | 0.16 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 4 | 8 | 62 | eGutierrezT@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Aprobacion | Si
64 | 59 | Implementar Campaña Digital | 0.18 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 1 | 2 | 63 | ogardunom@ppg.com | sadiazb@ppg.com | 0.00 | Archivo | Si