## Cronograma
ID | ID_Padre | Actividad | Duracion | Inicio | Final | T_Optimista | T_Pesimista | Predecesor | Correo_Responsable | Correo_Responsable_2 | Porcentaje | Tipo_Flujo | Incluir
1 | 0 | Campañas | 300 | 10/12/2018 | 05/10/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 2.00 | Archivo | 1
2 | 1 | Planeación de Campaña | 30 | 10/12/2018 | 08/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 20.00 | Archivo | 1
3 | 2 | Cargar cronograma de actividades en sistema | 2 | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 1 | 2 |  | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
4 | 2 | Cargar archivos de Productos, clientes y tiendas a participar | 4 | 12/12/2018 | 15/12/2018 | 1 | 5 | 3 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
5 | 2 | Generar y cargar escenarios de estimación | 8 | 16/12/2018 | 23/12/2018 | 5 | 10 | 4 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
6 | 2 | Aprobar escenario de estimación | 3 | 24/12/2018 | 26/12/2018 | 1 | 3 | 5 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
7 | 2 | Generar analisis de rentabilidad | 10 | 27/12/2018 | 05/01/2019 | 5 | 10 | 6 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
8 | 2 | Autorizar analisis de rentabilidad | 3 | 06/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 5 | 7 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
9 | 1 | Configuración de Sistemas y Colaboración con Logística | 16 | 28/01/2019 | 12/02/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
10 | 9 | Preparar inventario de producto para campaña | 19 | 09/01/2019 | 27/01/2019 | 1 | 20 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
11 | 9 | Generar parametrización en oracle | 16 | 28/01/2019 | 12/02/2019 | 5 | 10 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
12 | 9 | Generar parametrización en Gran Red | 16 | 28/01/2019 | 12/02/2019 | 1 | 20 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
13 | 1 | Desarrollo de artes | 44 | 13/02/2019 | 28/03/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
14 | 13 | Desarrollar Brief creativo | 3 | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 1 | 3 | 3 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
15 | 13 | Elaborar propuesta de arte rector | 13 | 16/02/2019 | 28/02/2019 | 5 | 25 | 14 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
16 | 13 | Aprobación de arte rector | 5 | 01/03/2019 | 05/03/2019 | 1 | 5 | 15 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
17 | 13 | Generar propuesta de material POP | 1 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 1 | 2 | 3 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
18 | 13 | Aprobar material POP | 3 | 07/03/2019 | 09/03/2019 | 1 | 3 | 17 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
19 | 13 | Generar legales de campaña | 2 | 10/03/2019 | 11/03/2019 | 1 | 2 | 8 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
20 | 13 | Autorizar legales de campaña | 2 | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 1 | 2 | 19 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
21 | 13 | Definir kit de POP de acuerdo a mecánica y productos a comunicar | 2 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 1 | 2 | 18 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
22 | 13 | Desarrollar adaptaciones de artes de POP de acuerdo a mecánica | 8 | 16/03/2019 | 23/03/2019 | 2 | 8 | 16 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
23 | 13 | Autorizar artes de POP | 3 | 24/03/2019 | 26/03/2019 | 1 | 3 | 22 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
24 | 13 | Enviar artes de POP autorizados en alta y PDF | 2 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 1 | 2 | 23 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
25 | 1 | Exhibición de tienda | 4 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
26 | 25 | Generar guía de colocación y merchandising | 3 | 29/03/2019 | 31/03/2019 | 1 | 3 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
27 | 25 | Aprobación de Guía de Colocación | 1 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 1 | 1 | 26 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
28 | 1 | Administración de POP | 82 | 02/04/2019 | 22/06/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
29 | 28 | Solicitud de códigos de POP y kits | 2 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
30 | 28 | Entrega de códigos de material POP | 3 | 04/04/2019 | 06/04/2019 | 1 | 3 | 29 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
31 | 28 | Solicitar cantidad de kit por mecanica y alcance territorial o cliente | 2 | 07/04/2019 | 08/04/2019 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
32 | 28 | Enviar tabla con cantidades de kit para generar SI | 4 | 09/04/2019 | 12/04/2019 | 1 | 4 | 31 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
33 | 28 | Gestionar SI aprobada | 5 | 13/04/2019 | 17/04/2019 | 1 | 5 | 30 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
34 | 28 | Liberar Orden de compra | 10 | 18/04/2019 | 27/04/2019 | 1 | 10 | 33 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
35 | 28 | Firmar prueba de color | 5 | 28/04/2019 | 02/05/2019 | 1 | 5 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
36 | 28 | Monitorear Producción y maquila de POP | 20 | 03/05/2019 | 22/05/2019 | 12 | 20 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
37 | 28 | Solicitar alta de precios de POP | 2 | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 1 | 2 | 34 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
38 | 28 | Dar de alta precios de POP | 2 | 25/05/2019 | 26/05/2019 | 1 | 2 | 37 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
39 | 28 | Confirmar tabla de traspasos | 5 | 27/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 3 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
40 | 28 | Generar traspasos | 5 | 01/06/2019 | 05/06/2019 | 5 | 6 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
41 | 28 | Enviar archivos para facturación a ejecutivos de ATC | 2 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 1 | 2 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
42 | 28 | Facturar a concesionario | 5 | 08/06/2019 | 12/06/2019 | 5 | 5 | 48 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
43 | 28 | Entrega de POP a concesionario | 10 | 13/06/2019 | 22/06/2019 | 10 | 10 | 42 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
44 | 1 | Comunicación Cliente | 16 | 23/06/2019 | 08/07/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
45 | 44 | Generar solicitud de circular | -1090 | 23/06/2019 | 27/06/2016 | 1 | 5 | 22 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
46 | 44 | Generar propuesta de circular | 5 | 28/06/2019 | 02/07/2019 | 1 | 5 | 27 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
47 | 44 | Autorizar circular | 5 | 03/07/2019 | 07/07/2019 | 1 | 5 | 46 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
48 | 44 | Publicación de circular | 1 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 1 | 1 | 47 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
49 | 1 | Roll Out Capacitación | 16 | 09/07/2019 | 24/07/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
50 | 49 | Entregar presentación para promoplanner | 5 | 09/07/2019 | 13/07/2019 | 3 | 5 | 8 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
51 | 49 | Generar promoplanner animado y Publicar en Publicomex | 10 | 14/07/2019 | 23/07/2019 | 13 | 15 | 50 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
52 | 49 | Generar roll out interno | 1 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1 | 1 | 50 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
53 | 1 | Comunicación Consumidor | 43 | 25/07/2019 | 05/09/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
54 | 53 | Generar Propuesta de Pauta Medios de Comunicación | 5 | 25/07/2019 | 29/07/2019 | 3 | 5 | 3 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
55 | 53 | Aprobar Pauta Medios de Comunicación | 5 | 30/07/2019 | 03/08/2019 | 1 | 5 | 54 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
56 | 53 | Gestionar el proceso de Compras para materiales de Amplificación | 46 | 04/07/2019 | 18/08/2019 | 5 | 15 | 55 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
57 | 53 | Producir materiales de amplificación | 13 | 19/08/2019 | 31/08/2019 | 5 | 15 | 55 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
58 | 53 | Publicar en Publicomex artes de campaña y medios | 5 | 01/09/2019 | 05/09/2019 | 1 | 5 | 57 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
59 | 1 | Medios Digitales | 30 | 06/09/2019 | 05/10/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 | Archivo | 1
60 | 59 | Generar propuesta de medios Digital | 5 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | 3 | 5 | 14 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
61 | 59 | Aprobar propuesta de medios Digitales | 5 | 11/09/2019 | 15/09/2019 | 2 | 5 | 60 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
62 | 59 | Generar Materiales digitales | 15 | 15/09/2019 | 29/09/2019 | 15 | 20 | 54 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
63 | 59 | Aprobar materiales digitales | 5 | 30/09/2019 | 04/10/2019 | 4 | 8 | 62 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
64 | 59 | Implementar Campaña Digital | 1 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 1 | 2 | 63 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1