## Cronograma
ID | ID_Padre | Actividad | Duracion | Inicio | Final | T_Optimista | T_Pesimista | Predecesor | Correo_Responsable | Correo_Responsable_2 | Porcentaje | Tipo_Flujo | Incluir
1 | 0 | Campañas | 9 | 27/12/2018 | 09/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
2 | 1 | Planeación de Campaña | 1 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 0 | 0 |  |  |  | 100.00 |  | 1
3 | 2 | Cargar cronograma de actividades en sistema | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1 | 2 |  | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
4 | 2 | Cargar archivos de Productos, clientes y tiendas a participar | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
5 | 2 | Generar y cargar escenarios de estimación | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 5 | 10 | 4 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
6 | 2 | Aprobar escenario de estimación | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1 | 3 | 5 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | 1
7 | 2 | Generar analisis de rentabilidad | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 5 | 10 | 6 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
8 | 2 | Autorizar analisis de rentabilidad | 0 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 1 | 5 | 7 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Aprobacion | 1
9 | 1 | Configuración de Sistemas y Colaboración con Logística | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 0 | 0 |  |  |  | 100.00 |  | 1
10 | 9 | Preparar inventario de producto para campaña | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1 | 20 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
11 | 9 | Generar parametrización en oracle | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 5 | 10 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
12 | 9 | Generar parametrización en Gran Red | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1 | 20 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
13 | 1 | Desarrollo de artes | 2 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
14 | 13 | Desarrollar Brief creativo | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1 | 3 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 100.00 | Archivo | 1
15 | 13 | Elaborar propuesta de arte rector | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 5 | 25 | 14 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
16 | 13 | Aprobación de arte rector | 0 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 1 | 5 | 15 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
17 | 13 | Generar propuesta de material POP | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 2 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
18 | 13 | Aprobar material POP | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 3 | 17 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
19 | 13 | Generar legales de campaña | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 2 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
20 | 13 | Autorizar legales de campaña | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 2 | 19 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
21 | 13 | Definir kit de POP de acuerdo a mecánica y productos a comunicar | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 2 | 18 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
22 | 13 | Desarrollar adaptaciones de artes de POP de acuerdo a mecánica | 0 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2 | 8 | 16 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
23 | 13 | Autorizar artes de POP | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 3 | 22 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
24 | 13 | Enviar artes de POP autorizados en alta y PDF | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 2 | 23 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
25 | 1 | Exhibición de tienda | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
26 | 25 | Generar guía de colocación y merchandising | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 3 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
27 | 25 | Aprobación de Guía de Colocación | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 1 | 26 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
28 | 1 | Administración de POP | 2 | 02/01/2019 | 07/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
29 | 28 | Solicitud de códigos de POP y kits | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
30 | 28 | Entrega de códigos de material POP | 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 1 | 3 | 29 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
31 | 28 | Solicitar cantidad de kit por mecanica y alcance territorial o cliente | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
32 | 28 | Enviar tabla con cantidades de kit para generar SI | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 4 | 31 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
33 | 28 | Gestionar SI aprobada | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 5 | 30 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
34 | 28 | Liberar Orden de compra | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 10 | 33 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
35 | 28 | Firmar prueba de color | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 1 | 5 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
36 | 28 | Monitorear Producción y maquila de POP | 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 12 | 20 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
37 | 28 | Solicitar alta de precios de POP | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 | 34 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
38 | 28 | Dar de alta precios de POP | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 | 37 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
39 | 28 | Confirmar tabla de traspasos | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 3 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
40 | 28 | Generar traspasos | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 5 | 6 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
41 | 28 | Enviar archivos para facturación a ejecutivos de ATC | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 1 | 2 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
42 | 28 | Facturar a concesionario | 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 5 | 5 | 48 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
43 | 28 | Entrega de POP a concesionario | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 10 | 10 | 42 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
44 | 1 | Comunicación Cliente | 1 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
45 | 44 | Generar solicitud de circular | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 5 | 22 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
46 | 44 | Generar propuesta de circular | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 5 | 27 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
47 | 44 | Autorizar circular | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 5 | 46 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
48 | 44 | Publicación de circular | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1 | 1 | 47 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
49 | 1 | Roll Out Capacitación | 0 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
50 | 49 | Entregar presentación para promoplanner | 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 3 | 5 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
51 | 49 | Generar promoplanner animado y Publicar en Publicomex | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 13 | 15 | 50 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
52 | 49 | Generar roll out interno | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 50 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
53 | 1 | Comunicación Consumidor | 1 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
54 | 53 | Generar Propuesta de Pauta Medios de Comunicación | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 3 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
55 | 53 | Aprobar Pauta Medios de Comunicación | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 1 | 5 | 54 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
56 | 53 | Gestionar el proceso de Compras para materiales de Amplificación | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 5 | 15 | 55 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
57 | 53 | Producir materiales de amplificación | 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 5 | 15 | 55 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
58 | 53 | Publicar en Publicomex artes de campaña y medios | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 5 | 57 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
59 | 1 | Medios Digitales | 1 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00 |  | 1
60 | 59 | Generar propuesta de medios Digital | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 3 | 5 | 14 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
61 | 59 | Aprobar propuesta de medios Digitales | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 2 | 5 | 60 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
62 | 59 | Generar Materiales digitales | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 15 | 20 | 54 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
63 | 59 | Aprobar materiales digitales | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 4 | 8 | 62 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1
64 | 59 | Implementar Campaña Digital | 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1 | 2 | 63 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0.00 | Archivo | 1