## Cronograma
ID | ID_Padre | Actividad | Duracion | Inicio | Final | T_Optimista | T_Pesimista | Predecesor | Correo_Responsable | Correo_Responsable_2 | Porcentaje | Tipo_Flujo | Incluir
1 | 0 | Campañas | 320 | 2018-12-18 | 2019-10-05 | [5 empty] | 0 |  | Si
2 | 1 | Planeación de Campaña | 32 | 2018-12-18 | 2019-01-08 | [5 empty] | 0 |  | Si
3 | 2 | Cargar cronograma de actividades en sistema | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1 | 2 |  | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
4 | 2 | Cargar archivos de Productos, clientes y tiendas a participar | 4 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1 | 5 | 3 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
5 | 2 | Generar y cargar escenarios de estimación | 8 | 2018-12-20 | 2018-12-23 | 5 | 10 | 4 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
6 | 2 | Aprobar escenario de estimación | 3 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 1 | 3 | 5 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Aprobacion | Si
7 | 2 | Generar analisis de rentabilidad | 10 | 2018-12-27 | 2019-01-05 | 5 | 10 | 6 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
8 | 2 | Autorizar analisis de rentabilidad | 5 | 2019-01-06 | 2019-01-08 | 1 | 5 | 7 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Aprobacion | Si
9 | 1 | Configuración de Sistemas y Colaboración con Logística | 51 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | [5 empty] | 0 |  | Si
10 | 9 | Preparar inventario de producto para campaña | 19 | 2019-01-09 | 2019-01-27 | 1 | 20 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
11 | 9 | Generar parametrización en oracle | 16 | 2019-01-28 | 2019-02-12 | 5 | 10 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
12 | 9 | Generar parametrización en Gran Red | 16 | 2019-01-28 | 2019-02-12 | 1 | 20 | 8 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
13 | 1 | Desarrollo de artes | 44 | 2019-02-13 | 2019-03-28 | [5 empty] | 0 |  | Si
14 | 13 | Desarrollar Brief creativo | 3 | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 1 | 3 | 3 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
15 | 13 | Elaborar propuesta de arte rector | 13 | 2019-02-16 | 2019-02-28 | 5 | 25 | 14 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
16 | 13 | Aprobación de arte rector | 5 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 1 | 5 | 15 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
17 | 13 | Generar propuesta de material POP | 1 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 2 | 3 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
18 | 13 | Aprobar material POP | 3 | 2019-03-07 | 2019-03-09 | 1 | 3 | 17 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
19 | 13 | Generar legales de campaña | 2 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 1 | 2 | 8 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
20 | 13 | Autorizar legales de campaña | 2 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 1 | 2 | 19 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
21 | 13 | Definir kit de POP de acuerdo a mecánica y productos a comunicar | 2 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 1 | 2 | 18 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
22 | 13 | Desarrollar adaptaciones de artes de POP de acuerdo a mecánica | 8 | 2019-03-16 | 2019-03-23 | 2 | 8 | 16 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
23 | 13 | Autorizar artes de POP | 3 | 2019-03-24 | 2019-03-26 | 1 | 3 | 22 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
24 | 13 | Enviar artes de POP autorizados en alta y PDF | 2 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 1 | 2 | 23 | rCamperoPerez@ppg.com | jPerezOrtega@ppg.com | 0 | Archivo | Si
25 | 1 | Exhibición de tienda | 4 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | [5 empty] | 0 |  | Si
26 | 25 | Generar guía de colocación y merchandising | 3 | 2019-03-29 | 2019-03-31 | 1 | 3 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
27 | 25 | Aprobación de Guía de Colocación | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 1 | 26 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
28 | 1 | Administración de POP | 83 | 2019-04-02 | 2019-06-22 | [5 empty] | 0 |  | Si
29 | 28 | Solicitud de códigos de POP y kits | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
30 | 28 | Entrega de códigos de material POP | 3 | 2019-04-04 | 2019-04-06 | 1 | 3 | 29 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
31 | 28 | Solicitar cantidad de kit por mecanica y alcance territorial o cliente | 2 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
32 | 28 | Enviar tabla con cantidades de kit para generar SI | 4 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 1 | 4 | 31 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
33 | 28 | Gestionar SI aprobada | 5 | 2019-04-13 | 2019-04-17 | 1 | 5 | 30 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
34 | 28 | Liberar Orden de compra | 10 | 2019-04-18 | 2019-04-27 | 1 | 10 | 33 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
35 | 28 | Firmar prueba de color | 5 | 2019-04-28 | 2019-05-02 | 1 | 5 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
36 | 28 | Monitorear Producción y maquila de POP | 20 | 2019-05-03 | 2019-05-22 | 12 | 20 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
37 | 28 | Solicitar alta de precios de POP | 2 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 1 | 2 | 34 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
38 | 28 | Dar de alta precios de POP | 2 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 1 | 2 | 37 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
39 | 28 | Confirmar tabla de traspasos | 5 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 1 | 3 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
40 | 28 | Generar traspasos | 6 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 5 | 6 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
41 | 28 | Enviar archivos para facturación a ejecutivos de ATC | 2 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 1 | 2 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
42 | 28 | Facturar a concesionario | 5 | 2019-06-08 | 2019-06-12 | 5 | 5 | 48 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
43 | 28 | Entrega de POP a concesionario | 10 | 2019-06-13 | 2019-06-22 | 10 | 10 | 42 | eGutierrezT@ppg.com | oGardunoM@ppg.com | 0 | Archivo | Si
44 | 1 | Comunicación Cliente | 16 | 2019-06-23 | 2019-07-08 | [5 empty] | 0 |  | Si
45 | 44 | Generar solicitud de circular | 5 | 2019-06-23 | 2019-06-27 | 1 | 5 | 22 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
46 | 44 | Generar propuesta de circular | 5 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 1 | 5 | 27 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
47 | 44 | Autorizar circular | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-07 | 1 | 5 | 46 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
48 | 44 | Publicación de circular | 1 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 1 | 47 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
49 | 1 | Roll Out Capacitación | 16 | 2019-07-09 | 2019-07-24 | [5 empty] | 0 |  | Si
50 | 49 | Entregar presentación para promoplanner | 5 | 2019-07-09 | 2019-07-13 | 3 | 5 | 8 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
51 | 49 | Generar promoplanner animado y Publicar en Publicomex | 10 | 2019-07-14 | 2019-07-23 | 13 | 15 | 50 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
52 | 49 | Generar roll out interno | 1 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 1 | 50 | oGardunoM@ppg.com | aSolorzanoTapia@ppg.com | 0 | Archivo | Si
53 | 1 | Comunicación Consumidor | 43 | 2019-07-25 | 2019-09-05 | [5 empty] | 0 |  | Si
54 | 53 | Generar Propuesta de Pauta Medios de Comunicación | 5 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 3 | 5 | 3 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
55 | 53 | Aprobar Pauta Medios de Comunicación | 5 | 2019-07-30 | 2019-08-03 | 1 | 5 | 54 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
56 | 53 | Gestionar el proceso de Compras para materiales de Amplificación | 15 | 2019-07-04 | 2019-08-18 | 5 | 15 | 55 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
57 | 53 | Producir materiales de amplificación | 13 | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 5 | 15 | 55 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
58 | 53 | Publicar en Publicomex artes de campaña y medios | 5 | 2019-09-01 | 2019-09-05 | 1 | 5 | 57 | aSolorzanoTapia@ppg.com | rCamperoPerez@ppg.com | 0 | Archivo | Si
59 | 1 | Medios Digitales | 31 | 2019-09-06 | 2019-10-05 | [5 empty] | 0 |  | Si
60 | 59 | Generar propuesta de medios Digital | 5 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 3 | 5 | 14 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
61 | 59 | Aprobar propuesta de medios Digitales | 5 | 2019-09-11 | 2019-09-15 | 2 | 5 | 60 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
62 | 59 | Generar Materiales digitales | 15 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 15 | 20 | 54 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
63 | 59 | Aprobar materiales digitales | 5 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 4 | 8 | 62 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
64 | 59 | Implementar Campaña Digital | 1 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 1 | 2 | 63 | jPerezOrtega@ppg.com | eGutierrezT@ppg.com | 0 | Archivo | Si
Note on H44: Diaz Bautista, Sara Anahi: 10 días aparir de la ultima facturación