## Cronograma
ID | ID_Padre | Actividad | Incluir | Duracion | Inicio | Final | T_Optimista | T_Pesimista | Predecesor | Correo_Responsable | Correo_Responsable_2 | Porcentaje | Tipo_Flujo
1 | 0 | Campañas | Si | 10.62 | 2018-12-26 | 2019-01-09 | [5 empty] | 0
2 | 1 | Planeación de Campaña | Si | 2.62 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | [5 empty] | 0
3 | 2 | Cargar cronograma de actividades en sistema | Si | 0.96 | 2018-12-26 | 2018-12-26 23:02 | 1 | 2 |  | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
4 | 2 | Cargar archivos de Productos, clientes y tiendas a participar | Si | 0.16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 03:50 | 1 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
5 | 2 | Generar y cargar escenarios de estimación | Si | 0.18 | 2018-12-27 | 2018-12-27 04:19 | 5 | 10 | 4 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
6 | 2 | Aprobar escenario de estimación | Si | 0.16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 03:50 | 1 | 3 | 5 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Aprobacion
7 | 2 | Generar analisis de rentabilidad | Si | 0.16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 03:50 | 5 | 10 | 6 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
8 | 2 | Autorizar analisis de rentabilidad | Si | 1 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 1 | 5 | 7 | aSolorzanoTapia@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Aprobacion
9 | 1 | Configuración de Sistemas y Colaboración con Logística | Si | 0.5 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | [5 empty] | 0
10 | 9 | Preparar inventario de producto para campaña | Si | 0.16 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 20 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
11 | 9 | Generar parametrización en oracle | Si | 0.16 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 5 | 10 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
12 | 9 | Generar parametrización en Gran Red | Si | 0.18 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 20 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
13 | 1 | Desarrollo de artes | Si | 1.82 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | [5 empty] | 0
14 | 13 | Desarrollar Brief creativo | Si | 0.16 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 3 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
15 | 13 | Elaborar propuesta de arte rector | Si | 0.16 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 5 | 25 | 14 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
16 | 13 | Aprobación de arte rector | Si | 0.18 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 5 | 15 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
17 | 13 | Generar propuesta de material POP | Si | 0.16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 2 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
18 | 13 | Aprobar material POP | Si | 0.16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 3 | 17 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
19 | 13 | Generar legales de campaña | Si | 0.18 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 2 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
20 | 13 | Autorizar legales de campaña | Si | 0.16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 2 | 19 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
21 | 13 | Definir kit de POP de acuerdo a mecánica y productos a comunicar | Si | 0.16 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 2 | 18 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
22 | 13 | Desarrollar adaptaciones de artes de POP de acuerdo a mecánica | Si | 0.18 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2 | 8 | 16 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
23 | 13 | Autorizar artes de POP | Si | 0.16 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 3 | 22 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
24 | 13 | Enviar artes de POP autorizados en alta y PDF | Si | 0.16 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 2 | 23 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
25 | 1 | Exhibición de tienda | Si | 0.34 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | [5 empty] | 0
26 | 25 | Generar guía de colocación y merchandising | Si | 0.18 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 3 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
27 | 25 | Aprobación de Guía de Colocación | Si | 0.16 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 1 | 26 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
28 | 1 | Administración de POP | Si | 2.5 | 2019-01-02 | 2019-01-07 | [5 empty] | 0
29 | 28 | Solicitud de códigos de POP y kits | Si | 0.16 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
30 | 28 | Entrega de códigos de material POP | Si | 0.18 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 3 | 29 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
31 | 28 | Solicitar cantidad de kit por mecanica y alcance territorial o cliente | Si | 0.16 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 2 | 21 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
32 | 28 | Enviar tabla con cantidades de kit para generar SI | Si | 0.16 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 4 | 31 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
33 | 28 | Gestionar SI aprobada | Si | 0.18 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 5 | 30 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
34 | 28 | Liberar Orden de compra | Si | 0.16 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 10 | 33 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
35 | 28 | Firmar prueba de color | Si | 0.16 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 5 | 24 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
36 | 28 | Monitorear Producción y maquila de POP | Si | 0.18 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 12 | 20 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
37 | 28 | Solicitar alta de precios de POP | Si | 0.16 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 2 | 34 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
38 | 28 | Dar de alta precios de POP | Si | 0.16 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 2 | 37 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
39 | 28 | Confirmar tabla de traspasos | Si | 0.18 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 3 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
40 | 28 | Generar traspasos | Si | 0.16 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 5 | 6 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
41 | 28 | Enviar archivos para facturación a ejecutivos de ATC | Si | 0.16 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 2 | 35 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
42 | 28 | Facturar a concesionario | Si | 0.18 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 5 | 5 | 48 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
43 | 28 | Entrega de POP a concesionario | Si | 0.16 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 10 | 10 | 42 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
44 | 1 | Comunicación Cliente | Si | 0.66 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | [5 empty] | 0
45 | 44 | Generar solicitud de circular | Si | 0.16 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 5 | 22 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
46 | 44 | Generar propuesta de circular | Si | 0.18 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 5 | 27 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
47 | 44 | Autorizar circular | Si | 0.16 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 5 | 46 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
48 | 44 | Publicación de circular | Si | 0.16 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 1 | 47 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
49 | 1 | Roll Out Capacitación | Si | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | [5 empty] | 0
50 | 49 | Entregar presentación para promoplanner | Si | 0.18 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 3 | 5 | 8 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
51 | 49 | Generar promoplanner animado y Publicar en Publicomex | Si | 0.16 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 13 | 15 | 50 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
52 | 49 | Generar roll out interno | Si | 0.16 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 1 | 50 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
53 | 1 | Comunicación Consumidor | Si | 0.84 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | [5 empty] | 0
54 | 53 | Generar Propuesta de Pauta Medios de Comunicación | Si | 0.18 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 3 | 5 | 3 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
55 | 53 | Aprobar Pauta Medios de Comunicación | Si | 0.16 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 5 | 54 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
56 | 53 | Gestionar el proceso de Compras para materiales de Amplificación | Si | 0.16 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 5 | 15 | 55 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
57 | 53 | Producir materiales de amplificación | Si | 0.18 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 5 | 15 | 55 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
58 | 53 | Publicar en Publicomex artes de campaña y medios | Si | 0.16 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 5 | 57 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
59 | 1 | Medios Digitales | Si | 0.84 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | [5 empty] | 0
60 | 59 | Generar propuesta de medios Digital | Si | 0.16 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 3 | 5 | 14 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
61 | 59 | Aprobar propuesta de medios Digitales | Si | 0.18 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2 | 5 | 60 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
62 | 59 | Generar Materiales digitales | Si | 0.16 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 15 | 20 | 54 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
63 | 59 | Aprobar materiales digitales | Si | 0.16 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 4 | 8 | 62 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
64 | 59 | Implementar Campaña Digital | Si | 0.18 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 2 | 63 | eGutierrezT@ppg.com | ogardunom@ppg.com | 0 | Archivo
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Final = Tabla1[[#This Row],[Inicio]]+Tabla1[[#This Row],[Duracion]]
Note on I44: Diaz Bautista, Sara Anahi: 10 días aparir de la ultima facturación